## Copia de Matriz de Adquisicione
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Farma Project
ID: | 001-N-L-S
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
Componente
1 | 1. Inicio del Proyecto:
2024-01-01 | Acta de constitución del proyecto | Documentación | Interna | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 900000
2024-02-01 | EDT | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 450000 | 1
2024-03-01 | Carta Gantt | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 1350000
2024-04-01 | Definición de Responsabilidades RACI | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-08-25 | 2024-08-30 | 900000
2024-05-01 | Matriz de Riesgos | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 900000
2024-01-02 | Modelado de Proceso de Negocio | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 500000
2024-02-02 | Documento de Especificación de Requerimientos | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 700000
2024-03-02 | Casos de uso Específicos UML | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 1050000
2024-04-02 | Diagrama de Arquitectura | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 1350000
2024-05-02 | Mockups interfaz de sistemas completo | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-09-25 | 2024-09-29 | 500000
2024-06-02 | Diagrama de Actividad UML | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 700000
2024-07-02 | Modelo E-R (Entidad Relación) | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 900000
2024-08-02 | Modelo Relacional normalizado | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-10-06 | 2024-10-13 | 1190000
2024-09-02 | Diccionario de datos | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 1190000
2024-10-02 | Diagrama de clases | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 1050000
2024-11-02 | Plan de pruebas | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 1350000
2024-01-03 | Implementación ambiente de desarrollo | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 1400000
2024-02-03 | Desarrollo del Backend (Flask) | Desarrollo Interno | Contrato Directo | 2024-10-21 | 2024-11-03 | 4200000
2024-03-03 | Desarrollo del Frontend (Vue.js) | Desarrollo Interno | Contrato Directo | 2024-10-21 | 2024-11-03 | 4200000
| Plan de Pruebas Final | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 1200000
| Plan de Soporte y Mantención | Servicios Profesionales | Contrato Directo | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 500000
Total | [5 empty] | 26480000
Nota:
Se puede contratar a nivel de producto, entregable o paquete de trabajo. No siempre es necesario desagregar tanto las adquisiciones.

## Ejemplo
Matriz de Adquisiciones
| Proyecto: | Apoyo Educativo
| ID: | HT2011-12
| Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
[5 empty] | Inicio | Fin
| 1 | Infraestructura de calidad |  |  |  |  | 23750000
| 1.1 | 30 escuelas construidas
| 1.1.1 | Empresas constructoras contratadas | Servicios firmas | LPN | 2011-06-01 | 2012-12-31 | 18450000
| 1.2 | 30 escuelas equipadas
| 1.2.1 | Equipos y muebles comprados | Bienes | LPI | 2011-06-01 | 2012-01-07 | 4850000
| 1.3 | 30 escuelas con mantenimiento | Servicios firmas | LPN | 2011-10-10 | 2011-12-16 | 450000
| 2 | Mejora de la calidad de la educación |  |  |  |  | 2750000
| 2.1 | Capacitación
| 2.1.1 | Capacitación contratada | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2011-09-11 | 1000000
| 2.1.1.1 | Materiales para capacitación desarrollados | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2012-02-27 | 2012-05-04 | 1750000
| 3 | Apoyo y aceptación del proyecto |  |  |  |  | 1500000
| 3.1 | Campaña de comunicación diseñada | Servicios firmas | LPN | 2011-06-03 | 2011-09-11 | 450000
| 3.2 | Campaña de comunicación difundida | Servicios firmas | LPN | 2011-06-23 | 2011-08-29 | 1050000
| 4 | Gestión exitosa del proyecto |  |  |  |  | 2000000
| 4.1 | Proyecto completado | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2013-06-30 | 1380000
| 4.2 | Evaluaciones completadas | Servicios Consultoría Individual | LPI | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| 4.3 | Auditorías internas y externas completadas | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| Total | [5 empty] | 30000000
LPI = Licitación Pública Internacional
LPN = Licitación Pública Nacional