## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: [Benjamin Castillo] |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [18/08/2023] |  | Total | 16385000 | 4915500 | 21300500
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 16135000 | <- total presupuesto
Labor (Personal) |  |  |  |  | 15500000
| Luis Finol |  | Horas / Jornadas | 50000 | 7750000
| Nicolas Calfulaf |  | Horas / Jornadas | 50000 | 7750000
Licencias |  |  |  |  | 55000
| Licencia Office |  | Cantidad |  | 20000
| Licencia Cloud |  | Cantidad |  | 15000
| Licencia Software |  | Cantidad |  | 20000
Costos Indirectos |  |  |  |  | 330000
| Transporte |  | NA | 30000 | 30000
| Gastos Comunes |  | NA | 250000 | 250000
| Internet |  | NA | 50000 | 50000

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: [Benjamin Castillo] |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [18/08/2023] |  |  | Total |  | 15950000 | 4785000 | 20735000
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
0 | TOTAL | [5 empty] | 11850000
1 | Inicio del proyecto | [5 empty] | 1000000
1.1.2 | Acta de constitución del proyecto
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 90000 | 200000
1.1.3 | EDT
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 90000 | 150000
1.1.4 | Carta Gantt
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 90000 | 300000
1.1.5 | Definición de Responsabilidades RACI
|  | Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 90000 | 150000
1.1.6 | Matriz de Riesgos
|  | Desarrollador 2 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 90000 | 200000
2 | Diseño y planificacion | [5 empty] | 4100000
2.1.2 | Modelado de Proceso de Negocio
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 300000
2.1.2 | Documento de Especificación de Requerimientos:
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 300000
2.1.2 | Casos de uso Específicos UML
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 250000
2.1.2 | Diagrama de Arquitectura
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 400000
2.1.2 | Mockups interfaz de sistemas completo
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 350000
2.1.2 | Diagrama de Actividad UML
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 100000
2.1.2 | Modelo E-R
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 250000
2.1.2 | Modelo Relacional normalizado
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 100000
2.1.2 | Diccionario de datos
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 200000
2.1.2 | Diagrama de clases
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 250000
2.1.2 | Plan de pruebas
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 200000
2.1.2 | Plan de Calidad
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 300000
2.1.2 | Plan de Costos
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 300000
2.1.2 | Plan de Riesgos
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 200000
2.1.2 | Plan de Comunicación
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 200000
2.1.2 | Plan de Adquisiciones
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 200000
2.1.2 | Definición de Actividades detalladas EDT
|  | Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 50000 | 200000
4 | Construcción | [5 empty] | 5500000
4.1.2 | Implementación ambiente de desarrollo
|  | Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 80000 | 600000
4.1.2 | Base de datos, tablas y Script para creación de tablas
|  | Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 80000 | 500000
4.1.2 | Desarrollo del Backend (Flask)
|  | Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 80000 | 1500000
4.1.2 | Desarrollo del Frontend (Vue.js)
|  | Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 80000 | 1200000
4.1.2 | Integración del Backend y Frontend
|  | Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 80000 | 800000
4.1.2 | Minuta Control de la Programación
|  | Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 80000 | 300000
4.1.2 | Matriz seguimiento Status del Proyecto
|  | Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 80000 | 300000
4.1.2 | Verificación de Alcances
|  | Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 15 | 80000 | 300000
5 | Implementacion y cierre | [5 empty] | 1250000
2023-01-05 | Plan de Pruebas Final
|  | Desarrollador 1 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 70000 | 300000
2023-01-05 | Reporte estatus final del Proyecto
|  | Desarrollador 1 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 70000 | 200000
2023-01-05 | Plan de Implementación
|  | Desarrollador 1 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 70000 | 250000
2023-01-05 | Plan de Soporte y Mantención
|  | Desarrollador 1 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 70000 | 250000
2023-01-05 | Manuales de Usuarios y Administrador
|  | Desarrollador 1 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 10 | 70000 | 250000

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: [Benjamin Castillo]
Fecha de Inicio: [18/08/2023]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Desarrollador 1 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Diseñador UX/UI | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Analista QA 1 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Analista QA 2 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Lider de QA | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Arquitecto_software | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Desarrollador 2 | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Soporte | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50000
Consultor1 | Consultoría | Horas / Jornadas | 50000
Computadores | Materiales | Cantidad | 4000000
Hardware | Materiales | Cantidad | 20000
Herramientas_desarrollo | Materiales | Cantidad | 2200000
Servidores | Materiales | Cantidad | 30000
Licencia Office | Materiales | Cantidad | 20000
Licencia Cloud | Licencias | Cantidad | 300000
Licencia Software | Licencias | Cantidad | 300000
Transporte | Gastos Indirectos | NA | 30000
Gastos Comunes | Gastos Indirectos | NA | 250000
Internet | Gastos Indirectos | NA | 50000

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.